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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1176-С0001

„Безопасни и здравословни условия на труд – право на всички”
Договор за БФП ESF-2303-02-09002 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
Безопасните и здравословни условия на труд,

право на всички в „Домостроене”ООД

„ДОМОСТРОЕНЕ” ООД успешно изпълнява проект BG051PO001-2.3.03-1176 “Безопасни и здравословни условия на труд – право на всички”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-02-09002 по ОП «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ», Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване на условията на труд на работното място, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001 – 2.3.03 „Безопасен труд”.
За изминалите седем проектни месеци успешно се изпълнява плана за действие по проекта, който се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е подобряване условията на труд при спазване на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за повишаване на производителността на заетите в „Домостроене”ООД, гр.Сливен. Към настоящия момент успешно е завършило изпълнението на дейността по анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата. Друга основна дейност е предстоящата сертификация на разработената и внедрена Система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007. Успешно са климатизирани предвидените по проекта работни помещения и след проведена процедура за избор на изпълнител предстои модернизирането на бетоносмесителният център, чрез подмяна на обезпрашаващи филтри. Успешно са доставени лични предпазни средства и работно облекло за всички заети лица във фирмата. Предвидените дейности по информиране и публичност се изпълняват както са планирани, предстои раздаване на персонални информационни материали на работещите в дружеството. Вече изпълнените и предстоящите дейности, и ефекта от тях са насочени към осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа за целевата група - всички заети лица в „Домостроене”ООД.

Изпълнението на завършилите успешно дейности по проекта, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейският социален фонд и ОП «Развитие на човешките ресурси», ни доближават до постигането на поставените цели за подобряване условията на труд на работното място. 
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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Домостроене” ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”
